## Sheet1
待完成及整改工作统计
分类 |  | 问题 | 优先级 | 状态 | 责任人
需求 | 大宗 | 手机端样式及展示内容确定 | 中 | 关闭 | 郭海洋
| 权益类 | 手机端样式及展示内容确定 | 中 | 关闭 | 郭海洋
|  | 权益类页面确定 | 高 | 关闭 | 郭海洋
|  | 指标与数据库对应 | 高 | 关闭 | 郭海洋
|  | 指标维度矩阵整理 | 高 | 关闭 | 郭海洋
UI | 权益类 | 监管平台--权益类季度报表设计 | 低 | 关闭 | 李阳 | 修改页面
|  | 监管全景--融资额改为交易量 | 中 | 已关闭 | 李阳
|  | 监管全景--累积交易量加一个柱形图 | 中 | 已关闭 | 李阳
|  | 用户风险--发行人改为发行主体 | 中 | 已关闭 | 李阳
|  | 用户风险--累计客户持仓改为未结清资金走势 | 中 | 已关闭 | 李阳
|  | 用户风险--待兑付资金改为未结清资金量排名（发行主体） | 中 | 已关闭 | 李阳
|  | 用户风险--违约占比和逾期占比改为历史逾期和违约名单滚动 | 中 | 已关闭 | 李阳
|  | 产品风险--产品周期占比改为产品种类占比 | 中 | 已关闭 | 李阳
|  | 产品风险--单笔融资金额排名改为单笔交易额排名 | 中 | 已关闭 | 李阳
|  | 产品风险--产品收益率改为不同期限产品收益率 | 中 | 已关闭 | 李阳
|  | 产品风险--产品发行量改为不同期限产品发行量 | 中 | 已关闭 | 李阳
|  | 资金风险--大额交易排名改为交易额排名 | 中 | 已关闭 | 李阳
|  | 资金风险--频繁交易排名改为交易活跃度排名 | 中 | 已关闭 | 李阳
|  | 资金风险--未结清融资金额改为未结清资金额 | 中 | 已关闭 | 李阳
|  | 资金风险--去掉市场盈亏，手续费趋势，前两部分改为两个折线图 | 中 | 已关闭 | 李阳
|  | 手机端样式配色设计 | 中 | 已关闭 | 李阳
| 大宗 | 监管平台--权益类季度报表设计 | 中 | 等待关闭 | 李阳
|  | 手机端样式配色设计 | 中 | 关闭 | 李阳
|  | 背景色修改 | 低 | 等待关闭 | 李阳
|  | 风险事件查看，放大页面设计样式，不够美观 | 中 | 等待关闭 | 李阳
前端 |  | 权限管理：政府看青岛交易所相关信息 | 高 | 等待关闭
| 权益类 | 权益类页面搭建和绑数： | 中 | 等待关闭 |  | 满莉
|  | 监管全景 | 中 | 等待关闭 |  | 刷新图表变成参数，
|  | 市场规模 | 中 | 等待关闭 |  | 权益类页面搭建-业务统计，风险画像，风控报告，
|  | 指标对比 | 中 | 等待关闭
|  | 风险画像 | 中 | 等待关闭 |  | 明天
|  | 五类风险页面 | 中 | 等待关闭 |  | 监管全景页面右下角修改
|  | 业务统计 | 中 | 等待关闭
|  | 产品信息 | 中 | 等待关闭 |  | 页面数据不正确和数据库沟通修改
|  | 资金信息 | 中 | 等待关闭 |  | 月报
|  | 客户信息 | 中 | 等待关闭
|  | 交易信息 | 中 | 等待关闭 |  | 工商舆情磅数
|  | 风控月报 | 中 | 等待关闭 |  | 提示点的问题
|  | 风控季报 | 中 | 等待关闭
|  | 各类填报页面 | 中 | 等待关闭
| 大宗类 | 数据优化 | 高 | 等待关闭
|  | 监管月报页面绑定数据 | 高 | 等待关闭
|  | 平台页面添加返回导航页按钮，最好加在右侧小人菜单下 | 高 | 等待关闭
|  | 监管全景--右下角的风险事件明细改为各个交易所风险事件排名 | 高 | 等待关闭
|  | 风险画像--风险事件查看，放大页面设计样式，不够美观 | 高 | 等待关闭
|  | 工商页面重排 | 高 | 关闭
|  | 工商 舆情页面绑数 | 高 | 等待关闭
|  | 监管全景信息提示 | 高 | 关闭
|  | 客户信息 交易信息 交割信息 资金信息 产品信息 筛选框的控件类型及级联 | 高 | 关闭
|  | 客户黑名单 纠纷客户 线下价格相关问题修改 | 高 | 关闭
|  | 风险事件填报 级联操作及操作优化 | 高 | 关闭
|  | 各类风险页面，风险事件数跳转链接修改为风险事件的查看页面 | 高 | 关闭
|  | 各页面返回全部的刷新按钮，改为传参形式，默认就是全部，点击该按钮，页面显示全部 | 低 | 关闭
|  | 产品信息页面 ，中心产品编码和产品名称换位，冻结前两列 | 高 | 关闭
|  | 监管全景--用户数趋势图，不对，要累积用户数 | 高 | 等待关闭 | 张庆岩
|  | 指标对比--饼图，引线显示交易所名称 | 高 | 关闭
|  | 指标对比-各市场风险趋势，数据不对，事件加和不等于监管全景事件数 | 高 | 关闭
|  | 指标对比--下面条形图，标题风险明细各市场风险对比，按风险小类展示各交易所风险事件数占比，不显示风险大类，点击饼图联动，可以查看各大类下的情况 | 高 | 关闭
|  | 客户风险分析--客户活跃度放大，按时间排序，去掉折线图上的圆点，数据超过了100%，坐标轴横轴间距调大 | 高 | 关闭
|  | 客户风险分析--亏损占比放大，按时间排序，去掉折线图上的圆点，坐标轴横轴间距调大；提示点有英文 | 高 | 关闭
|  | 客户风险分析--盈利亏损排名，图表提示点要有客户姓名，保留两位，四舍五入 | 高 | 关闭
|  | 客户风险分析--地图改成色块地图 | 高 | 关闭
|  | 资金异动监控--沉淀资金趋势，提示点有英文 | 高 | 关闭
|  | 资金异动监控--轧差监控，1.轧字写成了扎，2.轧差数据有问题，而且不止两家银行，3.银行代码改为银行名称 | 高 | 关闭
|  | 资金异动监控--出入金排名，图表提示点要有客户姓名，数据不对，出金入金差距过大，数据保留两位，四舍五入；单位放到图表上面 | 高 | 关闭
|  | 资金异动监控--明细数据，银行代码改为银行名称，方向为出金入金，where 过滤 | 高 | 关闭
|  | 资金异动监控--沉淀资金排名放大页面，改为筛选框形式，客户姓名截取前四个字 | 高 | 关闭
|  | 可疑交易监控--成交额趋势图，提示点有英文；成交额放大页面横坐标间隔调大，数据不对，后面趋势为0 | 高 | 等待关闭
|  | 可疑交易监控--大额持仓占比数值为100%，数据有误 | 高 | 等待关闭
|  | 可疑交易监控--频繁交易放大页面无数据 | 高 | 关闭
|  | 可疑交易监控--大额持仓，大额交易，频繁交易放大后数据和原来不同 | 高 | 关闭
|  | 业务统计--客户占比饼图改为引线标签 | 高 | 关闭
|  | 业务统计--市场收益排名数据不对，取消和饼图的联动 | 高 | 等待关闭
|  | 业务统计--客户各交易品种占比：两个Y轴不对齐，加上图表缩放，用户数数据过大，放大页面Y轴字体颜色改为白色 | 高 | 等待关闭
|  | 业务统计--客户资金趋势，客户成交趋势，数据不对，用户数沉淀资金数不对，放大图Y轴不对齐，X轴间距调大，时间未排序，客户数数据不对，过少，要累积客户 | 高 | 等待关闭
|  | 业务统计--各品种交易额明细，加上放大页面，交易额数据为0，需验证数据 | 高 | 等待关闭
|  | 所有页面的sql加上条件，区分大宗和权益 | 高 | 等待关闭
|  | 加上全局参数 | 高 | 等待关闭
| 大宗权益手机端开发 |  | 低 | 等待关闭
数据库 | 整体 | 所有表加交易分类字段--insight层 |  | 等待关闭 | 张庆岩、闫学飞
| 大宗 | 梳理已完成的kettle之间的依赖关系，并整理到Excel。 |  | 关闭 | 张庆岩、闫学飞
|  | 测试ets跑数调度，过程之间依赖关系的建立和检查 |  | 关闭 | 张庆岩、闫学飞
|  | 大宗类指标数据的核查，测试，修改 |  | 等待关闭 | 张庆岩、闫学飞
|  | 性能优化 |  | 等待关闭 | 张庆岩、闫学飞
|  | 监管月报季报sql开发 |  | 等待关闭 | 张庆岩、闫学飞
|  | 交割信息心老系统映射（现在没有数据，暂时不做） | 低 | 等待关闭
| 权益 | 权益类的指标梳理，开发，测试，核查， |  | 等待关闭 | 张庆岩、闫学飞
|  | 依赖关系的建立，调度的测试，修改以及刷数 |  | 等待关闭 | 张庆岩、闫学飞
后台 |  | 工商舆情页面sql |  | 等待关闭 | 周坤江
|  | 工商信息建表 |  | 关闭 | 周坤江
|  | 工商信息和舆情信息接口数据落表 |  | 等待关闭 | 周坤江
|  | 通过交易所名获取用户数，沉淀资金和交易额的接口 |  | 关闭 | 周坤江
|  | 微信用户绑定 |  | 关闭 | 周坤江
|  | 微信消息推送 |  | 等待关闭 | 周坤江

## 前端修改
前端页面问题
| 1 | 用户数为累积值
| 2 | 报警出现负数
| 3 | 市场风险状况中有空数据，去掉
| 4 | 客户分布图--缺少图例
| 5 | 活跃度超过了100%
| 6 | 亏损占比趋势--坐标轴过密集
7
8