- 会议信息

| 会议日期 | 会议时间 | 会议地点 | 发起部门 | 记录人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-6-22 | 14:00~16:00 | 创牌北603A | 众创汇业务部门 | 邹晓慧 |  |
| 出席人：王晓虎，陈国良，王海鸥，秦施政 深圳项目组：刘东刚，李霖，刘井容，侯润峰，罗双双，湛礼彬 大数据：卢瑾，李鑫，胡艺友 产品经理：徐玮，蔡晓辰 技术总监：刘金刚 业务相关人：王峰，赵银花，林启荣，邓春龙，汪秀梅 UI：赵娜娜 测试：蔺向楠，王璐欣 后台开发：吕大鹏，范建永，韩泽宁，赵艳丽，姚云晓 移动开发：刘向东，李忠军，夏联成，赵杨杨，王子君 前端：张平，褚媛媛 |  |  |  |  |  |
| 发送：参会人员 抄送： |  |  |  |  |  |

- 会议主题

主题：众创汇迭代升级项目启动会

目的：协调各方资源启动众创汇版本迭代项目，并确定各项任务后续推进时间点

议程： - 项目背景、产品需求讲解、功能列表(原型图)梳理、总工期规划 - 项目必知必做、海尔项目敏捷流程积累、测试及质量管理规定 - 项目组人员及各负责人确定 - 项目规划 - 测试要求

- 会议纪要

| No. | 纪要描述 |
| --- | --- |
|  | 确认开发模式：敏捷开发+极限开发 |
|  | 项目管理工具禅道，代码管理工具SVN，项目进度跟踪以甘特图形式呈现 |
|  | 质量管理要求以及项目必知必做 |
|  | 项目人员确定： 深圳开发团队： 项目经理：3人，1人常驻 产品经理：1人 前端：3人 Java：5人 UI：2人 众创汇： 项目经理：邹晓慧 产品经理：徐玮、蔡晓辰 UI：赵娜娜、张帅 Java：吕大鹏、范建永、韩泽宁、赵艳丽 Web前端：张平、褚媛媛 移动端：刘向东、赵杨杨、夏联成、李忠军 测试：蔺向楠、王璐欣 |
|  | 众创汇新版版本号：v3.6 |
|  | 6月23日：需求理解、交互讨论及UI设计、版面设计等 7月3日：数据库设计 7月8日：架构设计 7月12日：搭建框架 7月15日：模块设计 7月15~8月14日开发 v1 8月15日：第一版本提测（提测版本功能待确认） 8月30日：第二版本提测（提测版本功能待确认） 9月中旬上线 |
|  | 项目对接系统：Hbase、大数据、积分中心、产品中心、官网 |
|  | 需确认网站风格等，提出数字化的描述规范： e.g.文字字号、颜色，图片风格，3D效果图，拍摄图片手法等 |

# 四、本次会议调度及决议

1、决议状态：完成（按计划完成）；进行中（尚未到达计划完成日期任务执行中或任务的计划延期且经过同意）；未完成（未按计划完成）。

2、各参会人员按照决议要求及时落实解决，并请按决议到位时间反馈闭环结果。

| No | 调度及决议项 | 描述 | 责任人 | 到位时间 | 闭环结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 网站风格确认 | 确认网站风格等，提出数字化的描述规范 | 徐玮、深圳团队 |  |  |
|  | 确认提测版本功能 | 确认8月份提测的两个版本的详细功能 | 深圳团队 |  |  |

# 滚动待关闭决议

| No | 调度及决议项 | 描述 | 责任人 | 到位时间 | 闭环结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 五、评价方式(根据具体使用范围,输出可执行和落地的机制)

1.决议拖期反馈, ……    2.决议未按进度要求完成,………