## Sheet1
众创汇迭代升级项目组周例会会议纪要 ——众创汇V3.6版本进度跟踪（2016年7月15日）
进度跟踪要点 | 详细进度描述
本周进展 | UE | 1.前端_电商_购物车/商品展示/订单中心，UE的确认与优化已完成
| UI | 1.确认商品详情的UI 2.完成购物车的UI设计，已同徐玮初步沟通确认并优化 3.商品展示/订单中心UI开始设计，预计7月19日完成
| 后台 | 1.后台_管理员管理/测试模板定制管理模块 接口文档，编写完成 2.后台_管理员管理模块，后台接口开发完成 3.后台_管理员管理模块，页面开发完成
| 前端 | 1.前台_电商模块_表结构/接口文档，开始设计，预计7月16日完成 2.前台_电商模块_商品详情，静态页面开发完成
下周计划 | UE | 1.前端_创意模块_创意社区，UE设计
| UI | 1.前端_电商_商品展示/订单中心，UI设计完成，确认和优化
| 后台 | 1.后台_管商品管理/会员管理，接口文档编写完成 2.后台_测试板模板定制/商品管理,页面开发完成 3.后台_测试板模板定制/商品管理,接口开发完成
| 前端 | 1.前端_电商，接口代码开发完成 2.前端_电商模块_购物车，静态页面开发完成 3.前端_电商模块_商品展示，静态页面开始开发
风险评估 | 测试风险 | 1.测试时间预留不够，有风险 解决方案：讨论预估测试需求时间，依据需求时间寻找解决方案
待完成 | 沟通与梳理 | 1.后台“同步商品信息功能”，不清楚具体同步哪些信息，需沟通（吕大鹏，郑红遥） 2.电商模块整体流程可能存在不合理的问题，需梳理流程