## Sheet1
众创汇迭代升级项目组周例会会议纪要 ——众创汇V3.6版本进度跟踪（2016年7月22日）
进度跟踪要点 | 详细进度描述
本周进展 | UE | 1.店铺首页的UE设计和讨论 2.确认9月份版本“创意”+“基本”模块所有功能列表 3.重新调整UE设计时间，7月27日前完成9月份版本剩余所有模块的UE设计
| UI | 1."商品展示"/“订单中心”UI讨论与确认 2.平台首页/店铺首页的UI设计与讨论
| 后台 | 1.后台_商品管理/会员管理模块 接口文档，编写 2.后台_商品管理模块，页面/后台接口开发 3.因时间问题，9月份版本的后台管理系统不增加店铺管理，只是数据库按多店铺来设计
| 前端 | 1.前台_电商模块_表结构/接口文档设计和接口代码开发，预计23日完成 2.前台_电商模块_订单中心，静态页面开发
下周计划 | UE | 1.创意模块和基本功能模块UE设计
| UI | 1.首页UI优化
| 后台 | 1.后台_会员管理：页面开发完成 2.后台_会员管理：接口代码开发完成 3.后台_首页：页面开始开发
| 前端 | 1.前端_电商模块_订单中心，静态页面开发完成 2.前端_电商模块_代码开发，代码开发完成
风险评估 | 测试风险 | 1.最终版后台管理系统，如果单独做一套店铺的后台管理系统，最终交付的时间上风险很大 解决方案：9月份版本平台和店铺共一套后台管理系统 2.表结构设计延迟 解决方案：加班加点，在07.25前完成电商模块接口代码开发
待完成 | 沟通与梳理 | 1.发布作品需求未定，7.27前与徐玮确定 2.商品管理 部分表由韩工设计，表完成时间耽误商品管理后台开发时间 3.模块开发时间调整后，需与测试重新沟通时间