## Sheet1
众创汇迭代升级项目组周例会会议纪要 ——众创汇V3.6版本进度跟踪（2016年9月2日）
进度跟踪要点 | 详细进度描述
本周进展 | UE | 1.4.0需求确认完成 2.PRD文档编写完成
| UI | 1.更新创意的展示样式
| 后台 | 1.创意模块表结构设计完成，评审结束 2.创意模块接口文档已输出 3.自主选配模块代码开发完成
| 前端 | 1.自主选配模块前端界面逻辑更新 2.基本模块_个人中心静态页面开发基本完成 3.创意模块页面开始开发
下周计划 | UE | ——
| UI | 1.整体UI优化
| 后台 | 1.基本功能模块表结构开始设计 2.自主选配模块接口联调
| 前端 | 1.达人返利_静态页面开发 2.创意模块页面开发 3.电商模块_订单中心业务逻辑更新
| 测试 | 1.电商模块进行部分功能提测 2.自主选配模块部分功能提测
风险评估 | 测试风险 | 1.因为商品表结构改变较大，数据库迁移存在较大困难 解决方案：人工手动重新录入数据，并寻找更好的解决办法
待完成 | 沟通与确认 | 1.订单中心与Hbase对接需更换新接口，影响到电商模块的整体提测 将电商模块分两部分提测，整体的电商模块待订单中心部分完成后提测 2.订单中心业务逻辑需更新 将订单中心的业务逻辑更新安排在自主选配模块完成之后开始进行 3.深圳测试人员下周驻场【测试人员驻场时间较预期延迟】 驻场后由蔺向楠安排培训和测试任务