## Sheet1
用户定制应用分析支持项目周报 ——2016年9月12日
大类 | 小类 | 详情
本周回顾
项目管理 |  |  | 钟文龙
数据挖掘
BSA
ETL | 开发规范 | 1.开发规范文档撰写
2.调度监控程序测试
| 程序开发 | 1.用户基本属性开发
可视化平台
埋点
下周计划
数据挖掘 |  |  | 钟文龙
BSA |  |  | 陈力杰
ETL | 开发规范 | 1. 调度测试 | 黄晓明 | 2016-09-05
| 程序开发 | 2. 模型设计 | *** | …
可视化平台 |  |  | 姜彤彬/***/***
埋点 |  |  | /
主要问题 |  |  | 负责人 | 截止时间
ETL | 数据源 | 4周时间都没有获得EDW中的订单全流程数据 | 卢瑾 | 2016-09-05
风险 |  |  | 负责人 | 截止时间
ETL | 数据源 | EDW中的订单全流程数无法获取，订单全流程不完整 | 卢瑾 | TBD