## Slide 1: Haier用户定制应用分析支持项目
20160530-20160605周报

## Slide 2: 本周工作进度
Chart: 工作进度
| 内部需求沟通会 | 订单全流程调研 | 与晓虎总沟通会议 | 开发环境Hadoop环境搭建及测试 | 生产、测试Hadoop环境搭建及测试 | EDW/SCRM/U+沟通数据开放 | 用户画像UI设计
进度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80
重点工作监控：
用户画像UI设计
  原因：设计人员因家中老人去世请假导致延期
  扑救措施：另外协调人员本周末加班完成
EDW/SCRM/U+数据开放达成基本一致，但具体完成时间仍未确定
  先行开展外部数据抓取工作

## Slide 3: 项目问题及风险跟踪
类型 | 描述 | 等级 | 提出人 | 负责人 | 预计完成时间
问题 | 无法看到EDW、SCRM的系统数据 | 高 | 李鑫 | 陈懿 | TBD
问题 | 与其他系统对接准则不明确导致后续数据准备工作无法开展 | 高 | 李鑫 | 陈懿 | TBD
问题 | 开发环境的虚拟机内存太小，Cloudrea管理界面报警，需要协调增加内存 | 高 | 黄裔 | 卢瑾 | 2016.06.06
风险 | 众创汇改版中，对项目需求及进度存在不确定性，导致延期 | 高 | 李鑫 | 邹晓慧 | 2016.06.15
风险 | 因硬件没有按时到位导致项目延期 |  |  |  | 
备注：红色为重要问题/风险
  EDW/SCRM/U+数据开放问题，现解决方式为由690PSI搭建数据共享中心，将清洗后数据抽到共享中心，用户定制项目从共享中心读取数据。根据陈懿发送的邮件，6月6日完成用户定制与交互助手的需求，技术架构实现时间未定；
  经过与陈懿、王晓虎总沟通，在需求基本确定时可根据实际情况延期；
重点问题及风险采取措施：

## Slide 4: 下周工作计划
共享中心技术架构讨论
Knime+dataflow环境搭建
环境测试
1
2015/05/30 至 2015/06/05
6.06
6.07
6.08
6.09
6.10
6.11
EDW数据结构对接
开发环境加内存
周例会
用户画像UI讨论
端 午 节
U+数据对接
用户画像UI优化
调研严惠全流程节点
云图数据对接