## Slide 1: Haier用户定制应用分析支持项目周例会
analyticservice.net
2017-07-06

## Slide 2: 项目整体开发状态
Chart: DIY整体上线状态
已完成 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 10
待完成 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
驾驶舱
用户画像
用户群画像
产品画像
舆情
设计师画像
订单全流程
竞品分析
推荐
报表分析

## Slide 3: 项目开发状态明细
1、驾驶舱 已完成该上线及优化
2、用户画像
前端展示bug修改、优化 一轮UAT优化完成
数据bug修改、优化 一轮UAT优化完成
3、用户群画像
端展示bug修改、优化 一轮UAT优化完成
据bug修改、优化 一轮UAT优化完成
4、设计师画像
前端展示bug修改、优化 一轮UAT优化完成
数据bug修改、优化 一轮UAT优化完成
5、产品画像
前端展示bug修改、优化 一轮UAT优化完成
数据bug修改、优化 一轮UAT优化
6、舆情 代码合并及内测完成
7、订单全流程 已上线运行
8、竞品分析 已发起第一轮UAT测试
模型数据处理
与前台数据调测
9、推荐
有用户行为推荐 （基于用户） 产品、创意推荐已完成
无用户行为推荐 （基于产品） 已完成
10、报表分析
共计14张报表 已开发3张 未开发11张
报表指标梳理确认 已完成
报表指标与开发小组对接、理解 已完成
前台报表开发 已完成
报表后台数据开发 已完成
内部测试 完成20%

## Slide 4: 开发甘特图
2017-07-07
2017-07-14
2017-07-21
2017-07-28
2017-08-04
2017-08-11
推荐模型及内测
报表内部测试
UAT测试优化
实施阶段验收交付文档
较明确的任务
需要渐进明细或者非全时参与的任务

## Slide 5: 上周完成任务
序号 | 任务 | 状态
1 | 报表开发（前台及数据开发） | 完成
2 | 推荐模型开发 | 有行为用户作品、设计师推荐未完成；其他完成。
3 | 报表内部测试 | 完成20%
4 |  | 

## Slide 6: 下周工作计划
序号 | 任务 | 备注
1 | 报表测试 | 完成100%
2 | 除报表外bug优化 | 根据内测、及UAT测试结果
3 | 推荐模型测试 | 产品、设计师推荐模 型
4 | 上线交付文档 | 50%
5 | 其他 | 

## Slide 7: DIY
THANKS