## Slide 1: Haier用户定制应用分析支持项目 上线详细计划
analyticservice.net
2017-07-10

## Slide 2: 项目上线活动清单
序号 | 活动 | 完成时限 | 责任人 | 备注
1 | 用户画像、设计师画像模块第一轮UAT的bug优化 | 7-12 | 徐万杰/荆汉娜 | 
2 | 用户画像、设计师画像模块第二轮UAT测试及结果反馈 | 7-14 | 邹晓慧 | 
3 | 用户画像、设计师画像模块第二轮UAT的bug优化 | 7-18 | 徐万杰/荆汉娜 | 
4 | 用户群画像、产品画像、舆情、竞品模块bug优化 | 7-12 | 徐万杰/荆汉娜 | 
5 | 用户群画像、产品画像、舆情、竞品模块UAT测试及结果反馈 | 7-14 | 邹晓慧 | 
6 | 用户群画像、产品画像、舆情、竞品模块UATbug优化 | 7-17 | 徐万杰/荆汉娜 | 
7 | 推荐（无行为用户）模块开发、测试 | 7-14 | 荆汉娜 | 
8 | 推荐（有行为用户）模块第一轮UAT测试及结果反馈 | 7-14 | 邹晓慧 | 
9 | 推荐（无行为用户）模块第一轮UAT测试及结果反馈 | 7-14 | 邹晓慧 | 
10 | 推荐模块第一轮UAT的bug优化 | 7-18 | 荆汉娜 | 

## Slide 3: 项目上线活动清单
序号 | 活动 | 完成时限 | 责任人 | 备注
11 | 推荐模块第二轮UAT测试及结果反馈 | 7-19 | 邹晓慧 | 
12 | 推荐模块第二轮UAT的bug优化 | 7-20 | 荆汉娜 | 
13 | 报表（14张）内测 | 7-12 | 宋淑娟 | 
14 | 表内测bug优化 | 7-17 | 徐万杰/荆汉娜 | 
15 | 报表第一轮UAT测试及反馈 | 7-19 | 邹晓慧 | 
16 | 报表第一轮UAT的bug优化 | 7-21 | 徐万杰/荆汉娜 | 
17 | 报表第二轮UAT测试及反馈 | 7-25 | 邹晓慧 | 
18 | 报表第二轮UAT的bug优化 | 7-27 | 徐万杰/荆汉娜 | 
19 | 交付文档完善 | 7-25 | 徐万杰/荆汉娜/宋淑娟 | 
20 | 发起上线流程 | 7-28 | 邹晓慧/卢瑾/刘向伦 | 

## Slide 4: 上线计划甘特图
2017-07-10
2017-07-17
2017-07-24
2017-07-31
2017-08-07
2017-08-14
用户画像、用户群画像、设计师画像、产品画像模块复合上线条件
舆情、竞品模块符合上线条件
推荐模块符合上线条件
较明确的任务
需要渐进明细或者非全时参与的任务
报表符合上线条件
上线交付文档完成

## Slide 5: 责任到人活动交付列表
责任人 | 交付期限 | 交付活动 | 备注
徐万杰 | 7月12日 | 1、用户画像、用户群画像、设计师画像、产品画像模块第一轮UAT的bug优化 2、舆情、竞品模块bug优化 | 
 | 7月17日 | 1、报表内测bug优化 2、舆情、竞品模块UATbug优化 | 
 | 7月18日 | 用户画像、用户群画像、设计师画像、产品画像模块第二轮UAT的bug优化 | 
 | 7月21日 | 报表第一轮UAT的bug优化 | 
 | 7月25日 | 交付文档完善 | 
 | 7月27日 | 报表第二轮UAT的bug优化 | 

## Slide 6: 责任到人活动交付列表
责任人 | 交付期限 | 交付活动 | 备注
荆汉娜 | 7月12日 | 1、用户画像、用户群画像、设计师画像、产品画像模块第一轮UAT的bug优化 2、舆情、竞品模块bug优化 | 
 | 7月14日 | 推荐（无行为用户）模块开发、测试 | 
 | 7月17日 | 1、舆情、竞品模块UATbug优化 2、报表内测bug优化 | 
 | 7月18日 | 1、用户画像、用户群画像、设计师画像、产品画像模块第二轮UAT的bug优化 2、推荐模块第一轮UAT的bug优化 | 
 | 7月20日 | 交付文档完善 | 
 | 7月21日 | 报表第一轮UAT的bug优化 | 
 | 7月25日 | 交付文档完善 | 
 | 7月27日 | 报表第二轮UAT的bug优化 | 

## Slide 7: 责任到人活动交付列表
责任人 | 交付期限 | 交付活动 | 备注
宋淑娟 | 7月12日 | 报表（14张）内测 | 
 | 7月25日 | 交付文档完善 | 

## Slide 8: 责任到人活动交付列表
责任人 | 交付期限 | 交付活动 | 备注
邹晓慧 | 7月14日 | 1、用户画像、用户群画像、设计师画像、产品画像模块第二轮UAT测试及结果反馈 2、舆情、竞品模块UAT测试及结果反馈 3、推荐（有行为用户）模块第一轮UAT测试及结果反馈 | 
 | 7月18日 | 推荐（无行为用户）模块第一轮UAT测试及结果反馈 | 
 | 7月19日 | 1、推荐模块第二轮UAT测试及结果反馈 2、报表第一轮UAT测试及反馈 | 
 | 7月25日 | 报表第二轮UAT测试及反馈 | 
 | 7月28日 | 发起上线流程 | 

## Slide 9: 责任到人活动交付列表
责任人 | 交付期限 | 交付活动 | 备注
卢谨/刘向伦 | 7月28日 | 发起上线流程 | 

## Slide 10: DIY
THANKS