## Slide 1: Haier用户定制应用分析支持项目 周例会
analyticservice.net
2017-07-20

## Slide 2: 项目活动计划
序号 | 活动 | 完成时限 | 责任人 | 备注
1 | 用户画像、用户群画像、设计师画像、产品画像、舆情模块ISSUE中的bug修改完毕 | 7-20 | 徐万杰/荆汉娜 | 
2 | 用户画像、用户群画像、设计师画像、产品画像、舆情模块审核&提交UAT | 7-21 | 邹晓慧 | 
3 | 报表前台单元测试及bug修改 | 7-21 | 马振正 | 
4 | 报表前台内测 | 7-24 | 宋淑娟 | 
5 | 用报表前台内测bug优化 | 7-25 | 马振正/荆汉娜 | 
6 | 报表后台单元测试及优化 | 7-24 | 徐万杰/徐萌 | 
7 | 报表后台内测 | 7-25 | 徐万杰/徐萌 | 
8 | 报表后台bug优化 | 7-27 | 徐万杰/徐萌 | 
9 | 报表审核&提交UAT | 7-28 | 邹晓慧 | 
10 | 上线交付文档 | 7-31 | 徐万杰/荆汉娜 /宋淑娟 | 

## Slide 3: 上线计划甘特图
2017-07-10
2017-07-17
2017-07-24
2017-07-31
2017-08-07
2017-08-14
用户画像、用户群画像、设计师画像、产品画像模块复合上线条件
舆情、竞品模块符合上线条件
推荐模块符合上线条件
较明确的任务
需要渐进明细或者非全时参与的任务
报表符合上线条件
上线交付文档完成

## Slide 4: DIY
THANKS